百科字〔2018〕8号

关于印发《市科知局联系督导平果县发展壮大村级集体经济工作方案》的通知

局机关各科室、直属各单位：

经研究，现将《百色市科知局联系督导平果县发展壮大村级集体经济工作方案》印发你们，请认真贯彻落实。

百色市科学技术和知识产权局

2018年1月9日

市科知局联系督导平果县发展壮大村级

集体经济工作方案

根据百色市发展壮大村级集体经济工作领导小组《关于印发<全市发展壮大村级集体经济联系督导工作方案>的通知》精神，我局联系督导平果县开展村级集体经济工作，为了确保联系督导工作顺利开展，特制定本工作方案。

一、督导时间

2017年11月-2018年10月

二、督导内容

（一）工作责任机制的建立和运行。主要了解县、乡党委和政府是否重视发展村级集体经济工作，是否把这项工作作为一项重要政治任务来抓，层层建立机构、压实责任，做到有人管、专责抓。重点看县、乡两级是否参照自治区、市做法成立发展壮大村级集体经济工作领导小组及其办公室，工作运转是否正常、有效。

（二）村民合作社的设立和运转。主要了解县、乡党委和政府是否重视设立村民合作社工作，是否按要求加强对此项工作的组织领导和督促指导；各行政村是否按照有关规定如期推进村民合作社设立，村民合作社负责人配备和能力素质是否达到要求；已设立的村民合作社是否有效运转，正常发挥作用，存在哪些突出问题。

（三）发展村级集体经济的政策措施。主要了解各县（市、区）贯彻落实中央、自治区和市委关于支持村级集体经济发展的决策部署和政策措施情况。重点看各地结合本地实际出台的促进村级集体经济发展的规划方案、财政扶持、资源整合、社会帮扶等政策措施及落实情况。

（四）村级集体经济收入增长情况。主要了解全市行政村尤其是贫困村（含已脱贫摘帽村）是否有稳定可靠的村级集体经济发展项目，以及项目落实是否取得预期收益。重点了解当年计划脱贫摘帽贫困村（含目标村和争取村）村级集体经济收入达标（2017年达到2万元，以后逐年递增1万元，直至2020年达到5 万元以上）是否有可靠保障，已脱贫摘帽的贫困村村级集体经济收入是否稳定增收、同步达标。

三、督导机制

（一）成立工作机构。本局成立市科知局发展壮大村级集体经济工作领导小组，除了负责全市村级集体经济发展壮大提供技术指导服务，同时负责联系督导平果县，实行精准督导、责任捆绑，推动平果县切实加大工作力度、加快工作进度。

市科知局发展壮大村级集体经济工作领导小组成员名单如下：

组  长：李艳花   市科知局党组书记、局长

副组长：鄢永库   市科知局副局长

成  员：覃  曙   市科知局科普科科长

韦育莲   市科知局办公室主任

王祖敏   市科知局办公室副主任（正科级）

李  峰   市科知局科普科干部

领导小组下设办公室，办公室设在科普科，办公室主任由覃曙同志兼任，成员从各科室抽调人员组成。

主要工作职责：

1.负责领导小组日常联络协调工作。

2.负责起草办理领导小组公文。

3.负责组织开展督导活动，并及时报送工作材料。

4.负责领导小组工作资料的整理归档。

5.编写工作信息报送市领导小组办公室。

6.为全市村级集体经济发展壮大提供技术指导服务。

7.负责督促和指导平果县、乡、村切实推进相关工作，推进该县村级经济持续健康发展。

8.完成市发展壮大村级集体经济工作领导小组交办的其他任务。

（二）实行每月一督。督导小组要开展经常性、常态化督导，每个月至少到平果县开展一次督导调研，半年内（2018 年4月底前）覆盖联系平果县12个乡镇，一年内（2018年 10月底前）覆盖平果县54个贫困村，至少10%非贫困村。（平果县乡（镇）村情况详见附件1）

（三）坚持“两随机”。督导小组原则上要坚持事先不打招呼、不定线路，直接深入村屯随机督导、随机调研，事后再向当地反馈意见，不能搞层层陪同，更不能由当地制定线路。督导调研中，既要注意查阅台账资料又要注意查看现场，既要听取干部汇报又要访谈党员群众，既要看工作进度又要看工作成效。

（四）实行“红黑榜”通报。督导小组如实记录督导调研过程中发现的重要问题和好做法好经验，每次督导后及时填写《分片联系督导情况统计表》，报送市领导小组办公室。由市领导小组办公室综合全市督导情况，编印督导情况通报，用“红榜”通报好做法好经验，用“黑榜”通报突出问题并提出整改要求。

四、督导要求

（一）坚持领导带头。督导小组实行组长负责制，责任到组、任务到人。督导小组组长要亲自主持制定督导方案并带队实施，发现典型予以肯定、积极推广，发现问题亲自研究、协调解决。

（二）坚持问题导向。督导小组在调研督导中，要坚持实事求是，如实指出各地村级集体经济发展存在的症结性问题，并指导和帮助各地研究解决问题。要紧盯问题不放，在不断解决问题中推进村级集体经济持续健康发展。

（三）坚持规划先行。督导小组要指导平果县做好发展村级集体经济的规划编制工作，要做到一县一总规划、一乡一规划、一村一规划。

（四）坚持上下联动。督导小组要及时将督导调研掌握的情况向平果县党委、政府和有关部门反馈。能立即协调解决的事情，要立即协调解决。一时难以解决的，如属当地事权，要督促指导平果县党委、政府研究提出解决措施；如属市一级及以上的事权，要提出对策建议及时向市发展壮大村级集体经济工作领导小组汇报，以便统筹协调解决。

五、工作要求

1.督导小组每次督导工作结束后把情况统计表（详见附件2）等材料报到局工作领导小组办公室，由局工作领导小组办公室汇总后及时报送市工作领导小组办公室。

2.由局办公室向市公务用车服务中心申请督导调研活动用车。

3.督导小组在督导工作期间，严格按照中央“八项规定”等开展工作。

百色市科学技术和知识产权局

2018年1月9日

附件1

平果县乡（镇）村情况表

| 乡镇 | 贫困村 | 非贫困村 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马头镇 | 塘莲村、古念村 | 炼沙村、新兴社区、驮湾村、龙居社区、同仁村、朝阳社区、雅龙村、城北社区、那厘社区、金龙村、龙来村、金显村、那塘村、雷感社区、城东社区、江滨社区、九平村 |  |
| 新安镇 | 坡南村、咸曹村、西兰村、生坡村、都先村、三合村 | 布思村、道峨村、新安村、那劳村、新华村、中桥村、南立村、大龙村、龙越村、龙黄村、汤那村、顶秾村 |  |
| 果化镇 | 东孟村、那荣村、布荣村、龙色村、龙匠村、巴龙村 | 果阳社区、果化村、那龙村、六孔村、槐前村、那吉村、同社村、安马村、永定村、玻琍村、山营村、布尧村、龙南村 |  |
| 太平镇 | 茶密村、巴乐村、仰良村、甘艾村、仁庆村、吉林村、旺里村、七良村、临林村 | 太平村、袍烈村、新圩村、布洋村、壮烈村、雁山村、那供村、古案村、龙竹村、局平村、内洪村 |  |
| 坡造镇 | 内里村、伏琴村、龙板村、龙味村 | 坡造村、龙马村、贤强村、敬村村、都阳村、绿德村 |  |
| 四塘镇 | 新城村、金州村 | 印山村、明江村、龙盘村、灵塘村、安邦村、金沙村、福禄村、福坦村、金玉村、金坡村 |  |
| 旧城镇 | 庆兰村、民江村、新更村、六岸村、康马村 | 绿宏村、同利村、菊良村、发达村、坡那村、龙贤村、教美村、绿园村、望力村、六达村、富升村、局马村、那达村、兴宁村 |  |
| 海城乡 | 高乐村、石赵村、拥齐村、新民村、行吉村、定提村 | 那海村、贵良村、荣方村、百谭村、伏山村、拥良村、万康村、六作村、雄烈村、雄兴村 |  |
| 凤梧镇 | 龙排村、古理村、环德村、济世村、龙江村、升平村、龙宏村 | 上林村、农拜村、怀达村、百环村、仕仁村、百丰村、甘河村、香美村、新勉村、山环村、龙林村 |  |
| 榜圩镇 | 永旺村、安坤村、龙旺村 | 榜圩村、长安村、乐圩村、常星村、隆足村、紫塘村、春德村、福吉村、百吉村、六里村、平治社区 |  |
| 黎明乡 | 高桥村、爱桃村 | 黎明村、蟠桃村、龙运村、那岸村、宏业村 |  |
| 同老乡 | 那录村、那午村 | 同老村、平孟村、享利村、紫楼村、池塘村、寿安村、五柳村 |  |

附件2

分片联系督导情况统计表

（市第八督导小组）

填报人：                            联系电话：            填报日期：  年  月  日

| 平果县 | 总体情况 | （发展壮大村级集体经济工作的总体概况） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 存在问题及整改建议 | XX乡（镇） | XX村 （社区） |  |
|  |  | XX乡（镇） | XX村 （社区） |  |
|  | 好做法、好经验 | 1.XXXXX（经验做法要可复制、可推广） |  |  |
|  |  | 2.XXXX |  |  |

督导小组组长审核签字：                                        年    月    日

公开选项：不公开

抄 报：百色市发展壮大村级集体经济工作领导小组办公室。

抄 送：平果县发展壮大村级集体经济工作领导小组办公室。

百色市科学技术和知识产权局办公室           2018年1月9日印发

（共印15份）